## Slide 1
Планирование проекта
«Проектный менеджмент»
Все, что происходит в этом мире, происходит не от раздумий, а от действий
Notes: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о том, как спланировать ваш проект.

## Slide 2
Составляющие проектного плана
Устав проекта: содержание и роль
Алгоритм разработки календарного план-графика проекта
Основные методы оценки длительности работ по проекту и рекомендации по их практическому применению
Анализ временных резервов работ
План лекции
Notes: Мы рассмотрим составляющие проектного плана, определим роль устава и содержание проекта. Познакомимся с алгоритмом разработки календарного графика проекта. Оценим его критический путь. Проанализируем типичные ошибки планирования. Обсудим основные методы оценки длительности работ, уточним рекомендации по их практическому применению и по анализу временных резервов проекта.

## Slide 3
Лекция «Планирование проекта»
Составляющие проектного плана
Устав проекта: содержание и роль
Алгоритм разработки календарного план-графика проекта
Основные методы оценки длительности работ по проекту и рекомендации по их практическому применению
Анализ временных резервов работ
Notes: Планирование осуществляется по определенному алгоритму, в котором важно идти последовательно, не перескакивая между шагами.
Планирование в классике проектного управления начинается с устава и определения границ проекта. Но нигде в классике не дается ответа на то, как запустить энергию проекта, как сделать так, чтобы все участники проекта с самого начала понимали свою мотивацию. Для этого важно перед началом проекта найти ответ на главный проектный вопрос – ЗАЧЕМ?
Именно поэтому перед написанием устава рекомендуется провести 2 глубоких исследования, закладывающих фундамент эффективного проекта: 4 вопроса коучинга и базовый план проекта.

## Slide 4
1.1. Энергия проекта
Связь проекта с миссией и видением компании
Notes: Остановимся на понятиях: энергия и вектор проекта, коучинговый инструмент и предварительный план. Эти понятия являются архи важными для реализации проекта.
Если нет энергии к изменениям у руководителя проекта, команды, заказчика, то проект, скорее всего, не пойдет, потеряет динамику и «сдуется».
Энергия нужна для того, чтобы проект стартовал, поддерживать мотивацию всех участников на протяжении всего проекта, чтобы успешно завершить проект и найти силы на следующий.
Определимся с ответами на два вопроса.
Первый вопрос — как Ваш проект связан с миссией и видением компании (если это проект в рамках компании), или Нас в целом (если это наш личный проект). Не противоречит ли проект этим базовым концепциям и нашим глобальным мыслям? Если противоречит, то это будет вызывать внутренний конфликт, и проект будет буксовать.

## Slide 5
1.2. Вектор проекта
Связь вектора (цели) проекта с вектором человека
Notes: Второй важный вопрос – как вектор (цель) проекта связан с Вашим личным вектором по жизни? У нас у каждого есть свой стержень, свой вектор, свой Путь (если пока нет четкого осознания Пути, предназначения и т.д., то наверняка есть понимание, как минимум, направления движения по жизни и некое понимание целей). И если то, что мы делаем в проекте, сильно расходится с нашим Путем, то у нас будет внутренний конфликт, который будет нас разрывать и тормозить проект. И с этим лучше разобраться до начала проекта.

## Slide 6
1.3. Коучинговый инструмент
4 базовых вопроса коучинга
Notes: Для более глубокой работы дальше мы используем коучинговый инструмент – 4 базовых вопроса коучинга. Честный ответ себе на эти вопросы очень важен для успеха проекта. Можно это сделать самостоятельно, а можно с помощью коуча – помощника, наставника.
Коуч задает последовательно 4 вопроса и записывает все, что нам приходит в голову, и то, что мы проговариваем.
Фазы квадрата совпадают по смыслу с фазами жизненного цикла проекта.

## Slide 7
1.4. Предварительный план проекта
Основное назначение:
выявить и проработать систему целей;
разработать стратегический план;
спроектировать оргструктуру проекта.
Notes: Прежде чем приступать к разработке устава проекта, необходимо разобраться с мотивацией заказчика. Заказчик – это тот, кто дает нам деньги (ресурсы) на достижение целей проекта (то есть дает деньги/ресурсы на решение каких-то своих проблем или задач).
Тут важно четко понимать вопрос отношений Заказчик–Исполнитель. Заказчик имеет проблему и затевает проект для ее решения. Исполнитель (руководитель проекта) – тот, кто решает эту проблему, достигая целей проекта.
Как только мы строим такую ролевую модель, то сразу становится понятно многое в проектах.
Ответ на поставленный вопрос дает инструмент «Предварительный план проекта».
Важный момент при этом: если проект мы делаем для себя (мы и заказчик, и исполнитель), то тут нам нужно «выйти из себя» и посмотреть на себя и проект со стороны, с позиции заказчика – если бы мы поручали делать проект кому-то другому, какие бы мы требования к проекту и руководителю применяли?

## Slide 8
1.5. Этапы планирования
Концептуальный
Цели, продукты
Средства, технологии
Затраты
Ожидаемая отдача
Стратегический
Детальный
План по вехам
Оценка длительности
Потребности в ресурсах
Полный и согласованный пакет планов для качественного руководства ходом проектных работ
Notes: Процесс планирования начинается до утверждения объема работ и продолжается в ходе выполнения проекта и внесения изменений. Каждая фаза жизненного цикла проекта предусматривает определенный вид планирования с присущими ему методиками и инструментами.
Планирование – это циклический процесс. Он начинается с наиболее общего определения целей, движется к более детальному описанию того, когда, как и какие работы должны быть выполнены для достижения поставленных целей. По мере продвижения проекта от концепции к завершению появляется дополнительная информация об условиях, влияющих на ход работ. Применение средств планирования и управления проектом позволяет членам команды более четко описывать проблемы и контролировать изменения по проекту более эффективно.

## Slide 9
1.6. Виды планов
Календарный план проекта:
Бюджет проекта и план расходов
План управления качеством
План управления изменениями
План по организации работы с внешними исполнителями
План реакции на проектные риски
график работ проекта в форме диаграмм Ганта, сетевых графиков, диаграмм ключевых событий (вех);
гистограммы использования ресурсов;
прогнозы денежных потоков;
графики закупок-поставок
Notes: Конкретная структура планов, применяемых на разных уровнях и стадиях планирования проекта, зависит от стандартов и подходов, принятых в отрасли и в организациях, осуществляющих проект.
Входными данными для разработки плана проекта являются:
- Договорные требования.
- Описание доступных ресурсов.
- Оценочные и стоимостные модели.
- Документация по аналогичным разработкам.
Одним из основных и важнейших видов проектных планов является календарный график/план проекта – документ, описывающий, КАК проект будет исполняться, КАК будет происходить его мониторинг и контроль. Данный план может быть составлен как в верхнеуровневом виде, так и в деталях; может состоять из одного или нескольких вспомогательных планов. Каждый из вспомогательных планов детализован до той степени, которая требуется для конкретного проекта. После принятия этого плана в качестве базового, он может изменяться только в том случае, когда запрос на изменение будет сформирован и одобрен в рамках процесса интегрированного контроля изменений процессов планирования.
Теперь, когда мы разобрались с мотивацией и энергией проекта, составили предварительный план проекта, ознакомились с этапами планирования и изучили виды планов, можно переходить к техническому планированию проекта.

## Slide 10
Лекция «Планирование проекта»
Составляющие проектного плана
Устав проекта: содержание и роль
Алгоритм разработки календарного план-графика проекта
Основные методы оценки длительности работ по проекту и рекомендации по их практическому применению
Анализ временных резервов работ
Notes: Мы подошли к рассмотрению планирования в классике проектного управления, а именно, определению понятий устава и границ проекта.

## Slide 11
2.1. Разработка устава проекта
Устав — это документ, который инициирует проект и является, по сути, договором между заказчиком (кто дает деньги/ресурсы на проект) и исполнителем (руководителем проекта) и описывает все важные аспекты проекта
Одна из главных целей устава — выровнять ожидания заказчика, руководителя проекта и других участников проекта
Notes: В российской практике Устав проекта называется Концепцией проекта – (от лат. conceptio – понимание, система) – определённый способ понимания, трактовки предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения.
В компании, которая принимает решение о старте того или иного проекта, должна существовать единая система критериев для оценки его значимости, которая позволяет из множества возможных альтернатив выбрать критическую, соответствующую основной цели проекта.

## Slide 12
2.2. Назначение устава проекта
Notes: После того, как мы разобрались с мотивацией проекта, можно переходить к техническому планированию проекта, т.е. формальному открытию проекта. Это и делает устав проекта.

## Slide 13
2.3. Разделы устава проекта
• Наименование проекта
• Цель/цели проекта (SMART)
• Обоснование целесообразности проекта
• Описание проекта (что входит в проект)
• Требования к результатам проекта. Критерии приемки проекта
• Исключения проекта (что не входит в проект)
• Сроки и ключевые вехи проекта. Расписание проекта
• Бюджет проекта
• Заказчик проекта и спонсор/куратор проекта
• Назначенный руководитель и его полномочия
• Ключевые стейкхолдеры (роли, полномочия, структура)
• Основные отчетные вехи
• Допущения и ограничения проекта
• Основные риски проекта
• Даты, подписи
Notes: Устав проекта состоит из нескольких разделов. Рассмотрим кратко их назначение.
Наименование проекта – как корабль назовешь, так он и поплывет (или пойдет, если быть более точным). Часто название проекта сразу определяет, интересен ли проект тому, кому мы о проекте будем говорить, или нет. Может так случиться, что человека название «не зацепило» или из названия он не понял, про что проект, и в итоге он теряет интерес к проекту и не дает поддержки, которую возможно бы дал.
Цель/цели проекта –четко определить границы проекта, и цель должна быть в этих границах. Например, цели «построить завод» и «построить завод и получить с него прибыль в 10 млрд. рублей» — сильно разные как по объему, так и по времени реализации.
Обоснование целесообразности – данные, которые были получены на этапе подготовки предварительного плана. Также имеет смысл спроектировать бизнес-модель с окупаемостью – тогда защищать проект и получать на него ресурсы будет гораздо проще.
Описание проекта — кратко, что в проекте будет сделано, основные этапы, важные блоки работ. Описываем то, что мы точно будем делать.
Требования к результатам и критерии приемки – четкий ответ на вопрос: как мы поймем, что цель проекта достигнута? Тут все должно быть по максимуму оцифровано.
Исключения проекта – то, чего мы точно делать не будем в рамках данного проекта. Например, завод строим, а операционная деятельность по производству и продаже продукции в проект не входит.
Сроки и ключевые вехи — основные важные вехи проекта, привязанные ко времени. Вехи важны для того, чтобы понимать, насколько успешно проект идет, не вдаваясь в детали.
Бюджет проекта – речь идет про ЗАТРАТНЫЙ бюджет проекта, т.е. сколько мы должны потратить денег, чтобы достичь целей проекта.
Заказчик проекта – кто получает результаты проекта.
Спонсор проекта – кто выделяет ресурсы на реализацию проекта и обеспечивает поддержку проекта, в том числе в случае возникновения проблем.
Назначенный руководитель и его полномочия –полномочия, которые нужны, чтобы решать большие вопросы, например, действовать от имени кого-то из вышестоящих или подписывать договоры на закупки до определенной суммы.
Ключевые стейкхолдеры (участники) проекта –основные члены команды проекта, основные участники, от которых зависит успех (или неуспех) проекта или на которых сильно повлияет проект.
Основные отчетные вехи – периодичность и форма отчетности, планируемая в проекте.
Допущения и ограничения: а) допущения – это предположения, в которых проект реализуется, б) ограничения – физические ограничения или ограничения в ресурсах.
Риски проекта – основные риски, возможные последствия их наступления и возможные методы работы с этими рисками.
Обязательно в конце утвердить устав, в идеале – в бумажном виде, с подписью и печатью. Это, вроде устаревшие методы, но они работают. Прежде чем поставить подпись, человек очень хорошо думает.

## Slide 14
2.4. Организационная структура проекта
Notes: Далее формируется команда проекта и закрепляются ответственности за работы входящие в состав ИСР.
Затем строят схему организационной структуры проекта, на которой показывают подчиненность участников. В большинстве случаев выбирается плоская оргструктура проекта, в которой все участники, включая администратора, подчиняются менеджеру.
Изучив алгоритм разработки устава проекта, определив организационную структуру проекта, переходят к формированию степеней ответственности членов проекта.

## Slide 15
2.5. Сложная матрица ответственности
Notes: При распределении ответственности за работы проекта используют сложную матрицу распределения ответственности, при построении которой необходимо соблюдать основное правило – за каждую работу назначается один ответственный.

## Slide 16
2.6. Матрица отчетности
Notes: В больших и сложных проектах целесообразным является создание формализованной системы отчетности, в рамках которой проектируют формы отчетов, на основе которых менеджер проекта и ответственные за те или иные работы будут контролировать ход исполнения работ. Чтобы система отчетности работала, необходимо распределить ответственность участников проекта за создание, консолидацию, анализ и архивацию отчетов.
При распределении ответственности в системе отчетности используют матрицу отчетности. При построении матрицы отчетности соблюдают основное правило – по каждому отчету назначают ответственного за его подготовку, рассмотрение и архивацию.
Оргструктура проекта, распределение ответственности за работы, система отчетности образуют структурную схему организации проекта.
Изучив алгоритм разработки устава проекта, определив его организационную структуру, построив матрицу ответственности и отчетности можно приступать к календарному планированию проекта.

## Slide 17
Лекция «Планирование проекта»
Составляющие проектного плана
Устав проекта: содержание и роль
Алгоритм разработки календарного план-графика проекта
Основные методы оценки длительности работ по проекту и рекомендации по их практическому применению
Анализ временных резервов работ
Notes: Разобравшись со структурной схемой проекта, можно приступать к алгоритму разработки его календарного план-графика.

## Slide 18
3.1. Управление по временным параметрам
Notes: Алгоритм разработки календарного план-графика проекта – это управление сроками/расписанием реализации проекта; это управление проекта по временным параметрам, состоящее из процессов, которые необходимы и достаточны для обеспечения своевременного завершения проекта.

## Slide 19
3.3. Логическая структура проекта
Notes: Каждый проект обладает определенной логической структурой, которая представляет собой комплекс взаимосвязей между работами. Данный комплекс определяет последовательность или алгоритм выполнения работ. Алгоритм может быть отображен различными способами и средствами.

## Slide 20
3.4. Сетевая диаграмма/график
Notes: Для разработки календарного план-графика используют также сетевую диаграмму/график.
Сетевая диаграмма/график (сеть, граф сети, PERT диаграмма) – это графическое представление логических взаимосвязей между работами проекта. Всегда изображается слева направо для передачи хронологического порядка работ в проекте.
В планировании и управлении проектами под термином сеть понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями.
Сетевой график – это не блок-схема. Если блок-схема моделирует только логические зависимости между элементарными работами, не отображая входы, выходы, процессы, и не допуская циклов и петель, то сетевой график представляет собой организационно-технологическую модель процесса реализации проекта с учётом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких (критических) мест.

## Slide 21
3.4. Подходы к построению сетевых моделей
Подходы
Операции в узлах
Операции на стрелках
Notes: Основной целью подходов к построению сетевых моделей является сокращение до минимума длительности проекта. Для разработки сетевых графиков могут применяться два основных подхода:
- подход с обозначением операций в вершинах (узлах) – ОУ;
- подход с обозначением операций на стрелках – ОС.

## Slide 22
3.4. Операции в вершинах (узлах)
Notes: Операции в вершинах (узлах).
Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде как множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью типа вершина-работа или диаграммой предшествования, является наиболее распространенным представлением сети на сегодняшний день.

## Slide 23
3.4. Операции на стрелках
Notes: Операции на стрелках.
Это тип сетевой диаграммы, называемый сеть типа вершина-событие, который на практике используется реже. При данном подходе работа представляется в виде линии между двумя событиями (узлами графа), которые в свою очередь отображают начало и конец данной работы. PERT-диаграммы являются примерами этого типа диаграмм.

## Slide 24
3.4. Методы построения сетевых моделей
- Метод критического пути (МКП)
- Метод оценки и пересмотра планов (PERT - Program Evaluation and Review Technique)
Notes: В практике проектного менеджмента выделяют два основных метода сетевого планирования:
- МКП;
- PERT.
Сначала строится сетевой график (топология), затем выполняется расчет времени наступления всех событий.
От начала к концу сети определяется раннее время наступления событий.
От конца к началу сети определяется позднее время наступления событий.
Разность позднего и раннего времени начального события работы определяет резерв времени данной работы. О временных резервах мы будем говорить в пятом вопросе нашей темы.
Начало работы может «плавать» в пределах резерва без изменения общего времени выполнения проекта.

## Slide 25
3.4. Оптимизация сетевой модели
Пути оптимизации
Сократить время выполнения работ
Параллельное выполнение работ
Устранить временные разрывы
Notes: Имея сетевую модель, менеджер должен ее оптимизировать и уменьшить общую длительность проекта. Это возможно за счет:
· сокращения времени выполнения отдельных работ,
· организации их параллельного выполнения,
· устранения временных разрывов.
Для временной оптимизации сетевой модели необходимо определить именно те работы, которые в действительности определяют его длительность, и отделить их от тех, которые не влияют на суммарное время реализации проекта. Разработка реального календарного графика работ, как правило, составляет небольшую часть (20%) и их выделение позволяет сосредоточить усилия по оптимизации в нужном направлении.

## Slide 26
3.5. Диаграмма Ганта
Notes: Для планирования сроков проекта необходимо разместить на оси времени все работы с нижних уровней диаграммы ИСР, определить длительность каждой из них, последовательность выполнения операций и зависимости между ними.
Это реализуется в Диаграмме Ганта (Gantt Chart) – частной разновидности линейного графика, отображающего план работ во времени и характеризующейся датами начала и окончания, задержками, прерываниями и другими временными параметрами.
В левой части диаграммы отражается перечень работ проекта. В правой – их длительность и взаимосвязи.

## Slide 27
Связь «конец - начало»
lag
Подготовка
Реализация
Подготовка
Реализация
к-н
к-н +lag
3.5. Виды связей между работами
Notes: Связь «конец-начало».
Для задания временных интервалов между работами используют временной лаг – задержки между последователем и предшественником. Работа последователь может начаться только после окончания работы-предшественника.

## Slide 28
Тестирование
Создание отчета
Внедрение пилотного решения
Обучение персонала
- lag
н-н
н-н - lag
Связь «начало - начало»
3.5. Виды связей между работами
Notes: Связь «начало-начало».
Работа последователь может начаться только после того как начнется работа-предшественник. Временной лаг между работами может иметь как положительное значение, так и отрицательное. Отрицательный лаг между работами моделирует начало работы последователя за некоторый промежуток времени до соблюдения заданных условий связи.

## Slide 29
Подготовка офиса
Закупка мебели
к-к
Связь «конец – конец»
Заливка фундамента
Дренажные работы
Работа последователь может завершиться только после того как начнется работа-предшественник
н-к
Заливка фундамента
Дренажные работы
Работа последователь может завершиться только после того как начнется работа-предшественник
н-к
Связь «начало – конец»
Заливка фундамента
Дренажные работы
н-к
3.5. Виды связей между работами
Notes: Связь «конец-конец».
Работа последователь может завершиться только после того как завершится работа-предшественник
Связь «начало-конец».
Работа последователь может завершиться только после того как начнется работа-предшественник.

## Slide 30
3.6. Идеальный календарный график работ
Notes: После разработки сетевой модели проекта наступает этап построения идеального календарного графика работ, при построении которого менеджер проекта делает по каждой работе идеальные оценки длительности их выполнения, пренебрегая ограничениями ресурсов и учитывая только технологические ограничения и нормативы.

## Slide 31
3.7. Критический путь проекта
Критический путь проекта – цепочка критических работ – это самая длинная цепочка работ в проекте
Notes: Для выделения работ, определяющих общую длительность проекта, применяется метод критического пути, согласно которому данные работы называют критическими, а их сетевую взаимосвязь - критическим путем, т.е. наиболее протяженной по времени цепочке работ, ведущей от исходного к завершающему событию. В процессах оптимизации и управления проектом основное внимание сосредотачивается на главном направлении, то есть на работах критического пути.
Все работы, лежащие вне некритического пути, обладают резервами времени в рамках которых их можно сдвигать, не приводя к изменению времени выполнения всего проекта.

## Slide 32
3.8. Типичные ошибки планирования
Notes: Ошибка планирования – когнитивное искажение, связанное с излишним оптимизмом и недооценкой не только времени, требуемого для выполнения задачи, но также затрат и рисков от будущих действий. Кроме того, в ошибки планирования входит переоценка пользы от будущих действий. Ошибки планирования приводят не только к перерасходу времени, но и к избыточным затратам и не достижению запланированных выгод.
60% неудачных проектов неудачны из-за внутренних проблем.
Помните мультик «Лапы, ноги и хвосты», где Орел пытался научить Страуса летать и говорил: «Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь»? Так и в проекте: лучше уделить достаточно времени планированию, чтобы потом избежать героической борьбы с трудностями.
Построив календарный график работ для своего проекта, определив критический путь проекта и проанализировав типичные ошибки планирования проекта, переходим к определению длительности проектных операций.

## Slide 33
Лекция «Планирование проекта»
Составляющие проектного плана
Устав проекта: содержание и роль
Алгоритм разработки календарного план-графика проекта
Основные методы оценки длительности работ по проекту и рекомендации по их практическому применению
Анализ временных резервов работ
Notes: При планировании проекта мы предполагали, что время выполнения всех операций точно известно. Однако на практике сроки выполнения работ зачастую невозможно определить точно, так как всегда существуют непредвиденные обстоятельства, затрудняющие или задерживающие сроки выполнения. Таким образом, время выполнения всего проекта тоже подвержено неопределенности. Это относится не только к критическому пути, но и к некритическим операциям, которые, с учетом неопределенности времени выполнения, могут стать критическими для реализации проекта.

## Slide 34
4.1. Методы оценки длительности работ
Экспертные оценки
Оценки по аналогам
Параметрические оценки
Оценки по трем точкам (PERT)
Notes: Рассмотрим методы оценки длительности:
• Экспертная оценка.
• Оценка по аналогам.
• Параметрическая оценка.
• Оценка по 3 точкам (PERT).
Экспертная оценка – привлечение эксперта для оценки длительности каждой задачи. Эксперты могут быть как внутренние (и тогда нужно их для своего проекта заполучить, при том что их все хотят к себе в проекты) или внешние (это стоит денег). Это иногда недешевое удовольствие, но оно, как правило, того стоит. Эксперты могут учесть многие риски, о которых руководитель проекта может даже не догадываться.
Оценка по аналогам – анализируем, что было похожего в других проектах, и сравниваем.
Параметрическая оценка – определяем, есть ли работы, которые можно оценить по длительности за единицу. Далее, умножив на количество, вычисляем общие затраты. Например, положить квадратный метр асфальта занимает 1 час. Тогда 100 метров будут положены за 100 часов.
Оценка PERT будет рассмотрена в следующих лекциях.

## Slide 35
4.2. Анализ оценки длительности работ
Notes: Далее приступают к анализу оценки продолжительности отдельных работ. Каждый ответственный исполнитель выполняет анализ работы с учетом известных ограничений, допущений и возможностей ресурсов. Ограничения - это факторы, определяющие границы выбора вариантов решения конкретного вопроса. Допущение - это факторы, которые для целей планирования рассматриваются как истинные, реальные или определены.
Важной способностью ресурсов допускается их возможность влияния на срок выполнения элементарной проектной работы.
Проведя анализ оценки длительности работ, можно приступать к анализу временных резервов.

## Slide 36
Лекция «Планирование проекта»
Составляющие проектного плана
Устав проекта: содержание и роль
Алгоритм разработки календарного план-графика проекта
Основные методы оценки длительности работ по проекту и рекомендации по их практическому применению
Анализ временных резервов работ
Notes: Анализ временных резервов работ основывается на определении основного метода оценки для вашего проекта.

## Slide 37
5.1. Стадии анализа временных резервов
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ:
• выявление и анализ отклонений от базового расписания выполнения работ;
• определение негативных факторов, влияющих на выполнение работ;
• определение необходимых корректирующих воздействий;
• прогнозирование хода выполнения работ по осуществлению проекта;
• согласование и получение разрешения на внесение необходимых изменений в расписание работ проекта;
• корректировку расписания работ проекта с учетом внесенных изменений;
• утверждение модифицированного расписания работ проекта;
• анализ и документирование внесенных изменений
Notes: Временной резерв - разность между самым ранним возможным сроком завершения работы и самым поздним допустимым временем ее выполнения.
Анализ и регулирование проекта по временным параметрам включает:
Выявление и анализ отклонений от расписания – это анализ отклонений и принятие решений о корректирующих воздействий для ликвидации нежелательных отклонений от утвержденного расписания.
Пример. Нарушение сроков выполнения некритической работы может не оказать влияния на сроки завершения проекта. В то же время даже незначительная задержка критической работы влечет за собой увеличение сроков завершения проекта и требует немедленных действий.
Определение корректирующих воздействий – это определение негативных факторов, вызвавших отклонения и принятие решений о корректирующих воздействиях для ликвидации нежелательных отклонений.
Прогнозирование хода выполнения работ. При принятии решений о корректирующих воздействиях необходимо анализировать и прогнозировать дальнейший ход выполнения работ проекта.
Согласование и получение разрешения на изменения. Нарушения сроков выполнения работ проекта могут потребовать пересмотра расписания выполнения проекта. Предлагаемые изменения оформляются в форме запросов. Все вводимые корректировки в расписание должны согласовываться с остальными функциями проекта.
Корректировку расписания работ. Проекты не всегда выполняются строго по разработанному плану. Текущее состояние проекта и прогнозируемые изменения требуют актуализации и корректировки календарного плана проекта: перераспределения ресурсов, пересмотра оценок продолжительностей, зависимостей между работами и их последовательностей. Могут быть разработаны и проанализированы альтернативные варианты расписания работ невыполненной части проекта.
Утверждение уточненного расписания. Модификации календарных планов получают в результате актуализации информации и корректировки расписаний работ, которые должны быть утверждены менеджером проекта. Соответствующие участники проекта должны быть уведомлены о принятых изменениях по мере необходимости.
Обновление календарного плана может потребовать изменения других параметров и аспектов общего плана проекта.
Документирование изменений. Модифицированные расписания, исходные и исполнительные (фактические) сетевые графики, причины отклонений, обоснования принятых корректирующих воздействий и другие типы извлеченных уроков из процесса контроля календарного плана должны быть документированы с тем, чтобы стать частью архивной базы данного проекта, которая может использоваться и для других проектов.

## Slide 38
5.2. Анализ временных резервов работ
Notes: Резервы времени существуют в сетевом графике во всех случаях, когда имеется более одного пути разной продолжительности и позволяют маневрировать сроком начала работы, ее продолжительностью, сроком окончания. Если нет резервов, то не будет возможности маневрирования: так обстоит дело с работами критической зоны. Именно поэтому процесс оптимизации сетевых графиков в значительной мере связан с использованием резервов времени работ. Различают 2 вида резервов: свободный и полный.
Свободный определяет время, на которое можно задержать выполнение работ без изменений раннего начала всех последующих работ.
Полный определяет время, на которое можно задержать выполнение работ без изменения продолжительности или сроков окончания всего проекта.

## Slide 39
5.3. Критерии успешности проекта
Notes: Критерии успешности проекта.
Явные:
Проект успешен, если он завершился:
• в установленные сроки (on-time);
• в рамках выделенного бюджета (within the budget) — под бюджетом тут понимаются не только деньги, но и другие ресурсы (которые, в общем-то, тоже можно пересчитать в деньги);
• при удовлетворении заказчика (with customer satisfaction) — сюда складывается как то, что выполнен полный объем проекта, так и то, что соблюдено необходимое качество.
Неявные:
• рост квалификации персонала;
• минимизация конфликтов в команде проекта;
• рост мотивации деятельности;
• повышение качества менеджмента и пр.

## Slide 40: Спасибо за внимание!
Notes: В следующих темах мы с вами поговорим об управлении ресурсами, стоимостью, рисками проекта, а также о практике управления проектами.
Спасибо за внимание!